## TLCLIENT_General Instruction
NO | FUNCTION |  | DESCRIPTION
1 | CÀI ĐẶT SOFTWARE TRÊN WINDOWS
Software được cài đặt như 1 phần mềm bình thường với đuôi file *.exe hoặc nó là 1 nút trên bảng điều khiển Addin như trong Revit
Software có nhiều chức năng như: lấy thông tin máy tính, Cài đặt License vào, Chuyển License sang một máy tính khác hoặc Hủy License trên máy tính đó
2 | LẤY THÔNG TIN TRÊN MÁY TÍNH
Chức năng này được hiển thị ngay trên giao diện chính của chương trình dưới dạng button
Chức năng lấy các thông tin trên máy tính như: Hard Disk Serial Number, Hard Disk Vendor Name, MAC Address, BIOSID
Thông tin sau khi lấy sẽ được lưu lại dưới dạng "MachineName".hid
3 | CÀI ĐẶT LICENSE VÀO MÁY TÍNH
Chức năng này được hiển thị ngay trên giao diện chính của chương trình dưới dạng button
Chức năng này dùng để cài đặt License vào máy tính sau khi đã nhận được file *.cert từ nhóm quản lý License
Chức năng này cũng dùng để xác nhận License cài đặt vào là đúng (Nếu không đúng sẽ xuất hiện thông báo)
4 | HÙY LICENSE
User chỉ sử dụng được tính năng này sau khi đã cài đặt License vào thành công
Chức năng này sẽ hủy thông tin về License trên máy tính, khi người dùng kích hoạt tính năng này chương trình sẽ không thể chạy được
Chức năng này sẽ tạo ra 1 file "MachineName.ter" người dùng sẽ phải người file này cho nhóm quản lý License trong trường hợp họ muốn chuyển License cho một máy tính khác
5 | CHUYỂN LICENSE CHO MỘT MÁY TÍNH KHÁC
Đây là hành động của user khi họ gửi file *.ter và *.hid đến cho nhóm quản lý License

## TLSERVER_General Instruction
NO | FUNCTION |  | DESCRIPTION
1 | BẢNG ĐĂNG NHẬP
Chức năng này dùng để xác định quyền hạn của tài khoản dùng để: chỉ tạo, chỉ chuyển đổi, chỉ hủy hoặc được tất cả
2 | TẠO LICENSE
Chức năng này dùng để tạo ra file License dưới dạng "MachinName.cert". Thông tin chứa trong file này gồm: Customer Name, Address, License for, Version for, Expiration Time
3 | CHUYỂN ĐỔI LICENSE
Chức năng này dùng để chuyển đổi License từ máy tính này sang máy tính khác. Để làm việc này, cần phải có file *.cert và *.hid, với file *.hid được tạo ra trên máy tính mới và file *.ter được tạo trên máy tính cũ
4 | HỦY LICENSE
Chỉ sử dụng chức năng này khi người thông báo họ không thể tạo file *.ter (Ví dụ: máy tính của họ bị hỏng và không thể sửa được). Lúc này, chúng ta sẽ hủy License của họ bằng tay

## Planning
No | Task |  | Assigned to | Start Time | Deadline Time | Status | Confirm by
1 | Software quản lý License của nhóm quản lý | [5 empty] | Phong
|  | Thiết kế bảng dữ liệu trong SQL để lưu trữ thông tin | Phong | 2017-04-22 | 2017-04-22 |  | Phong | Yêu cầu:
|  | Tạo ra mối liên hệ giữa các bảng trong SQL | Phong | 2017-04-22 | 2017-04-22 |  | Phong |  | - Tạo Form như đã thiết kế
|  | Tạo 1 form đăng nhập | Tài | 2017-04-24 | 2017-04-24 |  | Phong |  | - Đặt tên Tiêu đề cho từng form
|  | Tạo chức năng kiểm tra login và xác nhận quyền khi login | Tài | 2017-04-25 | 2017-04-25 |  | Phong |  | - Quy ước đặt tên:
|  | Tạo menu | Phước | 2017-04-24 | 2017-04-25 |  | Phong |  |  | + Button: btn[Tên chức năng], Ví dụ: btnBrowserFile
|  | Tạo ra form cho mỗi menu | Phước | 2017-04-24 | 2017-04-25 |  | Phong |  | - Quy ước khác:
|  | + Form Create: Tạo label, input, button | Phước | 2017-04-24 | 2017-04-25 |  | Phong |  |  | + Groupbox: grp[Miêu tả], Ví dụ: grpSaveFile
|  | + Form Transfer: Tạo label, input, button | Phước | 2017-04-24 | 2017-04-25 |  | Phong |  |  | + Label: txt[Tên label đó], Ví dụ: txtSaveHIDto
|  | + Form Terminate: Tạo label, input, button | Phước | 2017-04-24 | 2017-04-25 |  | Phong |  |  | + InputText: tbSaveHIDpath
| Chức năng Create form | [5 empty] | Phong |  |  | + Mỗi cửa sổ phải Disable chức năng Maximize Box
|  | Button Create bị mờ cho đến khi form hoàn thành | Phước | 2017-04-26 | 2017-04-26 |  | Phong |  |  | + Các Form được mở tại vị trí Center của màn hình
|  | Tạo tính năng kiểm tra trùng Customer Name. Nếu trùng hiển thị thông báo "This name is already in use" | Tài | 2017-04-26 | 2017-04-26 |  | Phong
|  | Tạo tính năng kiểm tra đã điền đầy đủ chỗ trống chưa (Customer name, Address). | Phước | 2017-04-26 | 2017-04-26 |  | Phong
|  | Thêm vào các tên ứng dụng vào DropDown License for | Phước | 2017-04-26 | 2017-04-26 |  | Phong
|  | Thêm vào tên version vào Version DropDown Version for | Phước | 2017-04-26 | 2017-04-26 |  | Phong
|  | Thêm hạn sử dụng vào DropDown Expiration Time | Phước | 2017-04-26 | 2017-04-26 |  | Phong
|  | Tạo một button Browser dùng import *.hid vào input path | Phước | 2017-04-26 | 2017-04-26 |  | Phong
|  | Nếu form hoàn thành, button Create sáng | Phước | 2017-04-26 | 2017-04-26 |  | Phong
|  | Khi button Create được Click | Phước | 2017-04-27 | 2017-04-27 |  | Phong
|  | Tạo ra file *.cert và lưu theo đường dẫn | Phước | 2017-04-27 | 2017-04-27 |  | Phong
|  | Insert vào DB SQL các thông tin Customer Name, Address, License for, Version for, HID, Status, Created By, Transfer By, Terminated By, Created Day, Transfer Day, Terminate Day, Expiration Day | Phong | 2017-04-26 | 2017-04-26 |  | Phong
| Chức năng Transfer form | [5 empty] | Phong
|  | Button Transfer bị mờ cho đến khi form hoàn thành | Phước | 2017-04-28 | 2017-04-28 |  | Phong
|  | Tạo button Browser dùng để import *.ter vào input path | Phước | 2017-04-28 | 2017-04-28 |  | Phong
|  | Tạo điều kiện để kiểm tra thông tin. Nếu Colum Status là 0 hiển thị thông báo "This certificate is terminated and cannot transfer" | Tài | 2017-04-28 | 2017-04-28 |  | Phong
|  | Nếu thông tin không thể tìm thấy trong DB SQL. Hiển thị thông báo "System can't find this certificate " | Tài | 2017-04-28 | 2017-04-28 |  | Phong
|  | Khi import file *.ter thành công nó sẽ hiển thị thông tin trong các mục đề sẵn | Tài | 2017-04-28 | 2017-04-28 |  | Phong
|  | Tạo button Browser dùng để import *.hid vào input path | Phước | 2017-05-02 | 2017-05-02 |  | Phong
|  | Nếu 2 Browser đã import đầy đủ. Button Transfer sáng | Phước | 2017-05-02 | 2017-05-02 |  | Phong
|  | Chạy lệnh Alter table DB SQL vào các cột License for, Version for, HID, Transfer By, Transfer Day | Phong | 2017-05-02 | 2017-05-02 |  | Phong
|  | Tạo ra file *.cert và lưu theo đường dẫn | Phong | 2017-05-02 | 2017-05-02 |  | Phong
| Function for Terminate form | [5 empty] | Phong
|  | Tạo button Browser dùng để import *.ter vào input path | Phước | 2017-05-03 | 2017-05-03 |  | Phong
|  | Tạo điều kiện dùng để kiểm tra thông tin. Nếu Colum Status là 0 hiển thị thông báo "This certificate is terminated" | Tài | 2017-05-03 | 2017-05-03 |  | Phong
|  | Nếu thông tin không thể tìm thấy. Hiển thị thông báo "System can't find this certificate " | Tài | 2017-05-03 | 2017-05-03 |  | Phong
|  | Khi import *.ter sẽ hiển thị thông tin theo các mục đề sẵn | Phong | 2017-05-04 | 2017-05-04 |  | Phong
|  | Nút Terminate sẽ sáng | Phong | 2017-05-04 | 2017-05-04 |  | Phong
|  | Alter table DB SQL vào các cột Status, Terminated By, Terminated Day | Phong | 2017-05-04 | 2017-05-04 |  | Phong
|  | Or |  |  |  |  | Phong
|  | Chọn license bằng cách click vào cửa sổ Windows License Information bên phải | Tài | 2017-05-05 | 2017-05-05 |  | Phong
|  | Khi chọn xong sẽ hiển thị thông tin của License đó | Tài | 2017-05-05 | 2017-05-05 |  | Phong
|  | Nút Terminate sẽ sáng | Tài | 2017-05-05 | 2017-05-05 |  | Phong
|  | Alter table DB SQL vào các cột Status, Terminated By, Terminated Day | Phong | 2017-05-05 | 2017-05-05 |  | Phong
2 | Software Key Manager for Client Windows |  | Phong |  |  | Done
| Button Save HID | Tạo button Save Host ID | Phong |  |  | Done
|  | Lấy các thông tin sau: Hard Disk Serial Number, Hard Disk Vendor Name, MAC Address, BIOSID và lưu thành file "Machine Name.hid" | Phong |  |  | Done
| Button Install License | Tạo button Install License | Phong |  |  | Done
|  | Button này sẽ import file "Machine Name.cert" và giải mã kiểm tra có đúng đối với máy tính này không | Phong |  |  | Done
|  | Nếu đúng hiển thị thông báo "Active License Success" | Phong |  |  | Done
|  | Nếu không đúng hiển thị thông báo "License cannot Active" | Phong |  |  | Done
| Button Terminate License | Tạo button Terminate License | Phong |  |  | Done
|  | Lưu thành file "Machine Name.cert" | Phong |  |  | Done
|  | Xóa hết thông tin về License đã được cài | Phong |  |  | Done
| Button License Info | Tạo button License Info | Phong |  |  | Done
|  | Hiển thị thông tin về Name app, Version, Expire Date | Phong |  |  | Done